| 1.4 | Проверка состояния трансформатора напряжения | 1 р. в год | Тр | 0,94х2 | 4 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Проверка состояния трансформатора тока 10кВ | 1 р. в год | тр | 0,94х2 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Проверка масляных выключателей 10 кВ | 1 р. в год |  | 1,57х2 | 44 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проверка состояния ячеек ЗРУ 10 кВ | 1 р. в год |  | 1,57х2 | 44 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Проверка состояния и ремонт релейной защиты | 1 р. в 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проверка состояния линейных разъединителей 110 кВ | 1 р. в год | раз |  | 3 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Проверка состояния отделителей 110 кВ | 1 р. в год | отд |  | 6 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Проверка состояния короткого замыкателя 110 кВ | 1 р. в год | К.зам |  | 4 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт и покраска портальной части | По мере необход. | порт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Очистка территории ОРУ от мусора и травы | Ежемес. |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.14 | Проверка состояния силового тр-ра 110/10 кВ | 1 р. в год | Тр-р | 1,83х2 | 2 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Текущий ремонт ПС «Заводская» | По мере необход. |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | II Энергетика (РП, ТП г. Нариманов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обходы и осмотры ТП и РП | Еженед. | ТП | 0,47х1 | 22 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Ревизия и ремонт ТП г. Нариманов | 1 р. в год. | ТП | 0,47х1 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |
| 2.3 | Ревизия и ремонт РП г. Нариманов | 1 р. в год. | РП |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 2.4 | Проверка состояния силовых тр-ров | 1 р. в год. | Т-р | 183,2 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |
| 2.5 | Восстановление знаков эл. защиты и операт.наименований | По мере необход. |  | 0,11 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6 | Текущий ремонт объектов эл. снабжения | По мере неоход. |  | 0,11 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.7 | Уборка прилегающий территории РП, ТП | 1 раз в мес. | М2 |  | 375 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | III Энергетика (ВЛ и КЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обход с осмотром ВЛ 6-10кВ | 1 раз в квартал | Км | 0,690 | 10 |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| 3.2 | Обход с осмотром ВЛ 0,4 кВ | 1 раз в квартал | км | 0,67 | 0,5 |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |
| 3.3 | Обход с осмотром кабельных заделок КЛ 6-10 кВ | 1 раз в квартал | км | 0,45 | 120 |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |
| 3.4 | Ревизия с осмотром кабельных заделок КЛ-0,4 кВ | 1 раз в квартал | зад | 0,45 | 160 |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |
| 3.5 | Ревизия ВЛ 6-10 кВ с заменой вязок | 1 раз в год |  | 0,68 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 4 | IVЭнергетика (освещение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка и ремонт светильников с ДРП-25 на ОРУ ПС «Заводская» | По мере необход. | шт | 1,63х2 | 8 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Замена люминисцентных ламп в ЗРУ ПС «Заводская» | По мере необход. |  | 0,49х2 | 30 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Замена ламп накаливания в ТП, РП | По мере необход. |  | 0,242 | 160 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Замена люминисцентных ламп в служебных помещениях | По мере необход. |  | 0,49х2 | 10 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Главный энергетик ________________________А.А.Казаков